|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTROL DE VERSIONES** | | | | | Hoja 1 de 5 |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| V1.3 | DAM | RML | RML | 08/07/2019 | Se agregó la bitácora de actividades. |
| NOMBRE DEL PROYECTO | | | | | SIGLA DEL PROYECTO |
| Aplicación Web Dental Pro | | | | | AWDP |

**MINUTA DE REUNIÓN INTERNA**

Siendo las 16:00 horas de la tarde del día 21 de febrero del 2019, reunidos en el Barrio Guadalupe, 2a Pte. sur núm. 238 Ocosingo Chiapas, estando presentes:

C. Roblero Morales Lizbeth

C. Santos Cruz Everardo

C. Velasco Gómez Francisco Junel

C. Diaz Arcos María

Para realizar los siguientes puntos:

1.- Determinar la estructura de trabajo

2.- Acuerdos

**1. Determinar la estructura de trabajo**

Se determino la estructura de trabajo del proyecto. La Project Manager asignó responsabilidades de las actividades entregables que se liberarán en cada fecha establecida en el calendario de entregables, según el rol que le corresponda a cada integrante del equipo de trabajo para llevar a cabo la buena administración del proyecto y poder concluir con éxito

**2. Acuerdos**

Se acordo que todos deberan cumplir con las actividades que les asigno trabajar de acuerdo al rol que les corresponde y cumplir en tiempo y forma con las fechas establecidas en el cronograma de actividades.

En caso de retrasos se acordó firmar un documento que indique la fecha de entrega.

**BITÁCORA DE ACTIVIDADES**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hitos | Fecha inicio/fin | Actividades | Fechas | Encargado | Días de trabajo | Horas Hombres |
| Inicio- Planeación | 07/01/2019 -0402/2019 | •Integración de equipos | lun 07/01/19 - 07/01/19 | LRM (ProjectManeger) | 1 | 3 |
| • Alcances | mar 08/01/1 - lun14/01/19 | LRM (ProjectManeger) | 5 | 15 |
| • Realización de Project Chárter | mar 17/01/19 - lun 23/01/19 | LRM (ProjectManeger) | 5 | 15 |
| • Cronograma de actividades | lun 21/01/19 - mier23/01/19 | LRM (ProjectManeger) | 3 | 9 |
| • Stakeholder | jue 24/01/19 - lun 28701/19 | DAM(Documentador) | 3 | 9 |
| • Costos | mar 29/01/19-lun04/02/19 | LRM(Documentador) | 5 | 15 |
| Organización | 05/02/2019 - 15/02/2019 | • Documentación de contratación | Mar 05/02/19- mier 06/02/19 | LRM (ProjectManeger) | 2 | 6 |
| • Estructura de WBS | jue 07/02/19 -vier 08/02/2019 | DAM(Documentador) | 2 | 6 |
| • Scope Statement | lun 11/02/19- mie 13/02/19 | DAM(Documentador) | 3 | 9 |
| • Diccionario WBS | jue 14/02/19 vie 15/02/19 | DAM(Documentador) | 2 | 6 |
| Ejecución | 18/02/2019 - 06/08/2019 | **Inicio** | **lun 18/02/19-vie 01/03/19** |  |  |  |
| • Objetivo del proyecto | lun 18/02/19-20/02/19 | DAM(Documentador) | 3 | 9 |
| • Recolección de datos | jue 21/02/19-lun 25/02/19 | SCE(Analista) | 3 | 9 |
| • Análisis de riesgos del proyecto | mar 26/02/19-vie 01/03/19 | SCE(Analista) | 4 | 12 |
| **Elaboración** | **lun 04/03/19- jue 18/04/19** |  | 34 |  |
| Establecer la arquitectura base del sistema | lun 04/03/19- mie 03/04/19 |  | 23 |  |
| • Prototipos | lun 04/03/19- vie 08/03/19 | SCE(Analista) | 5 | 15 |
| • Caso de uso | lun 11/03/19 - mié 13/03/19 | SCE(Analista) | 3 | 9 |
| • Modelo Entidad-Relación | jue 14/03/19-mar 19/03/19 | SCE(Analista) | 4 | 12 |
| • Modelo Relacional | mié 20/03/19- jue 21/03/19 | SCE(Analista) | 2 | 6 |
| • Script de la Base de Datos | mar 26/03/19 -mié 27/03/19 | VGFJ(Programador) | 2 | 6 |
| • Diagrama de clases | jue 28/03/19- mié 03/04/19 | SCE(Analista) | 5 | 15 |
| • Evaluación de riesgos | Jue 04/04/19-mier 10/04/19 | SCE(Analista) |  |  |
| **Construcción** | **jue 11/04/19- jue 18/07/19** |  | 71 |  |
| Requerimientos funcionales | vie 12/04/19- mar 17/04/19 | LRM (ProjectManeger) | 3 | 6 |
| Programación del software | mie 17/04/19 -mar 18/07/19 | VGFJ(Programador) | 60 | 180 |
| • Módulo Odontólogo | jue 18/04/19- sab 27/04/19 | VGFJ(Programador) | 8 | 24 |
| • Módulo Empleado | mar 28/05/19- jue 06/06/19 | VGFJ(Programador) | 8 | 24 |
| • Módulo Pacientes | vie 07/06/19- mar 18/06/19 | VGFJ(Programador) | 8 | 24 |
| • Módulo Citas | mie 19/06/19- vie 28/06/19 | VGFJ(Programador) | 8 | 24 |
| • Módulo Tratamiento | vie 28/06/19-mar-09/07/19 | VGFJ(Programador) | 8 | 24 |
| • Módulo Administración del Sitio web | jue 20/06/19- mié 03/07/19 | VGFJ(Programador) | 10 | 30 |
| Pruebas de la aplicación web | jue 04/07/19- jue 11/07/19 | VGFJ(Programador) | 6 | 18 |
| Implementación del sitio web | jue 11/07/19- jue 18/07/19 | SCE(Analista) | 5 | 15 |
| Seguimiento | 19/07/2019 - 22/07/2019 | • Bitácora de actividades | vie 19/07/19- vie 19/07/19 | LRM (ProjectManeger) | 1 | 3 |
| • Administración de contingencia | lun 22/07/19- lun 22/07/19 | DAM(Documentador) | 1 | 3 |
| Control | 23/07/2019 - 26/07/2019 | • Revisión de minutas | mar 23/07/19- vie 24/07/19 | DAM(Documentador) | 4 | 12 |
| • Realización del Manual de Usuario | mie 24/0719 mie 07/08/19 | DAM(Documentador) | 6 | 18 |
| • Capacitación | jue 08/08/19-jue 08/08/19 | LRM (ProjectManeger) DAM(Documentador) SCE(Analista) VGFJ(Programador) | 1 | 3 |
| Cierre | 09/08/2019 - 12/08/2019 | • Acta de finalización del producto | vie 09/08/19- vie 09/08/19 | LRM (ProjectManeger) | 1 | 3 |
| • Lecciones aprendidas | sab 10/08/19- lun 12/08/19 | LRM (ProjectManeger) | 2 | 6 |
| • Entrega del Producto | lun 12/08/19- lun 12/08/19 | LRM (ProjectManeger) | 1 | 3 |

Siendo las 18:00 horas, del mismo día, sin mas asuntos que tratar se da por terminada la reunión de trabajo, firmando al calce todos los que en ella intervinierón.

|  |  |
| --- | --- |
| Roblero Morales Lizbeth  Project Manager  Velasco Gómez Francisco Junel  Program Manager | Santos Cruz Everardo  Analista  María Diaz Arcos  Portafolio Manager |