## Hoja1
HITOS | Actividad | Antecedentes | Tiempo Pesimista | Tiempo Medio | Tiempo Optimista | Prioridades(Antesedentes)
Inicio del proyecto(A) | Cronograma de actividades (A) |  | 24 | 23 | 22 | 0
| Realización de Project Charter (B) | A | 18 | 10 | 5 | A
| Alcances (C) |  | 12 | 6 | 3
| Recolección de datos (D) |  | 9 | 6 | 3
Contrato del personal(B) | Documentos de contrataciòn (E) |  | 6 | 4 | 2
Diseño de la base de datos© | Entidad-Relación (F) | C | 15 | 10 | 5
| Modelo-Relacional (G) | F | 15 | 10 | 5
| Diccionario de Datos (H) | G | 15 | 10 | 5
| Script de la Base de Datos (I) | G,H | 12 | 8 | 4
Analisis y diseño de llla aplicaciòn(D) | Caso de uso (J) | C | 12 | 8 | 4
| Diagrama de clases (K) | F | 15 | 10 | 5
Diseño de la interfaz de usuario(E) | WIREFRAMES (L) | C | 27 | 12 | 6
Implementaciòn del software(F) | Requerimientos funcionales (M) | C | 15 | 10 | 5
| Programación del desarrollo del SW (Ñ) | L | 162 | 90 | 50
Pruebas finales(G) | Implementación de la solución del SW (0) | Ñ | 60 | 40 | 35
| Implementación del Hosting (P) | O | 12 | 8 | 4
Liberaciòn del software(H) | Realizaciòn del Manual de usuario (Q) | Ñ,O | 6 | 4 | 2
| Acta de Finalización del Proyecto (R) | O | 6 | 4 | 2
Cierre del proyecto(I) | Entrega del Producto (S) | R | 3 | 2 | 1